| Согласовано Начальник управления Образования администрации Центрального района г. Минска ___________Ю.Э.Канзас «___»__________2006 г. | Утверждаю Директор ГУО «Юридическая гимназия №42 г. Минска» __________ И.М.Сайко 30 августа 2006 г.. |
| --- | --- |

Программа рассмотрена

на педагогическом совете

Протокол № 1 от 28.08.06 г.

Программа развития

государственного учреждения образования «Юридическая гимназии №42г. Минска»

на период 2006-2010 г.

Минск 2006

Паспорт программы развития

Полное наименование программы

Программа развития государственного  учреждения образования

« Юридическая гимназии №42 г. Минска» на период 2006-2010 г

Основания для разработки программы

- Программа развития образования г. Минска до 2010 года

- Закон Республики Беларусь от 20 февраля 1991 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" в редакции Закона Республики Беларусь от 10 января 2000 года (Ведамасці Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991 г., № 11, ст. 122; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 8, 2/137)

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 апреля 1999 г. № 500 "Об Основных направлениях развития национальной системы образования" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 32, 5/597).

Период и этапы реализации программы

2006 – 2010 годы:

первый этап: 2006-2007 гг. – разработка модели образовательного процесса, обеспечивающего доступное качественное образование различным категориям учащихся, а также критериев эффективности реализации данной модели

второй этап: 2007-2009 гг. - реализация модели образовательного процесса и оценка ее эффективности на основе  выявленных критериев

третий этап: 2009-2010 гг. – анализ результатов внедрения модели образовательного процесса, обеспечивающего доступное качественное образование различным категориям учащихся.

Цель программы

Создание безопасных комфортных условий образовательной среды для сохранения здоровья всех участников образовательного процесса, предоставления качественных образовательных услуг с учетом индивидуальных особенностей учащихся,  сочетая традиции и инновации

Основные задачи, мероприятия программы

- обеспечение права ребенка на получение качественного образования;

- совершенствование системы гуманитарного образования;

- формирование здорового образа жизни;

- создание центра дополнительного образования;

- создание системы проектной и исследовательской деятельности учащихся и педагогов;

- эффективное использование современных образовательных технологий;

- развитие системы государственно-общественного управления образовательным учреждением;

- развитие   ресурсного   (материально-технического,   кадрового,   научно-методического) обеспечения учебно-воспитательного процесса;

- участие в конкурсах, способствующее позиционированию гимназии на рынке образовательных услуг; создание положительного имиджа гимназии

Ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые показатели программы

- повышение качества образовательного процесса в гимназии

- оптимизация единого информационного пространства гимназии

- повышение конкурентоспособности  выпускников,

- повышение мотивации к учению и уровня обученности за счет учета индивидуальных образовательных запросов учащихся, а также их психологических и социальных характеристик;

- формирование системы образовательных услуг и адекватной структуры дополнительного образования, реализуемого гимназией

- реализация системы государственно-общественного управления гимназией;

- привлечение молодых педагогических кадров

Разработчики программы

Рабочая группа администрации гимназии, педагогический коллектив

Фамилия, имя, отчество, должность  руководителя программы

Сайко Ирина Михайловна, директор гимназии

В разработке и реализации программы  задействованы следующие ресурсы:

информационные: сеть Internet, обеспечение научно-методической и учебной литературой;

материально-технические: оргтехника, обеспечивающая создание базы и банка данных мониторинга, обработки результатов мониторинга;
учебно-материальная база гимназии для проведения учебных занятий и организации внеурочной деятельности; потенциал сети профильного обучения;

финансовые ресурсы: текущее финансирование; привлечённые средства (из бюджета наших социальных партнёров), средства, полученные за счёт реализации платных образовательных услуг

Критериями эффективности реализации «Программы развития гимназии» являются:

- согласованность основных направлений и приоритетов развития гимназии с основными направлениями модернизации образования Республики Беларусь и г.Минска;

- реализация гимназией образовательных программ, отвечающих запросам родителей и учащихся и требованиям современной образовательной политики.

- рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса.

- рост материально-технического и ресурсного обеспечения гимназии.

- удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и качеством образовательных услуг.

Система организации контроля за выполнением программы

- Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет Совет гимназии.

- Результаты контроля и реализации программы представляются ежегодно на заседании Педагогического совета гимназии.

- Общее руководство всей программой будет осуществлять администрация гимназии и педагогический совет гимназии.

- Мероприятия по реализации проектов включаются в годовой план работы гимназии.

Введение

Развитие гимназии – это закономерное, позитивное изменение гимназии (его целей, содержания, методов, форм организации) и его управляющей системы, приводящее к эффективному достижению качественно новых результатов образования, воспитания, развития учащихся.

Существование любой системы предполагает ее периодическое изменение, обновление. Образование не является исключением и подчиняется тем же законам. Выбор направления изменения в образовании зависит от нескольких факторов. Делая свой выбор, мы, с одной стороны, опираемся на государственный заказ, с другой на результаты собственной аналитической деятельности.

Стремление гимназии к развитию реализуется через направленный образовательный процесс обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, сопровождающийся документальной констатацией достижения учащимися определенного общего профессионального уровня знаний, умений и навыков.

Программа развития гимназии на 2006-2010 годы является концептуальной и организационной основой образования, определяющей стратегию развития гимназии как общеобразовательного учреждения. Программа определяет цели, задачи, приоритетные направления развития образования и воспитания подрастающего поколения. Приоритетной идеей образовательной программы нашей гимназии является формирование на основе системной организации образовательного процесса:

ЛИЧНОСТИ, СПОСОБНОЙ К САМОАКТУАЛИЗАЦИИ В ПОСТОЯННО ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЯХ, ОТЛИЧАЮЩЕЙСЯ ГУМАНИСТИЧЕСКИМ ВИДЕНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА.

Определяя приоритеты управления  программой развития, мы исходим из понимания образовательного процесса как организованной совместной деятельности педагогов, учащихся, родителей по достижению оптимальных для каждого ученика результатов обучения, воспитания, развития.

Программа развития ГУО «Юридическая гимназия №42 г. Минска» разработана на основе анализа развития учебного заведения, нормативных документов республиканского, городского и  районного уровней.

Исходными данными при разработке программы развития послужили:

- современные условия, ориентиры развития образования в  Республике Беларусь и городе Минске,

- условия экономического и социального развития страны, города, района на ближайшую перспективу,

- наличие потенциала инновационной деятельности педагогического коллектива гимназии,

- наличие квалифицированных кадров и перспектив развития кадрового потенциала, привлечение научного потенциала города.

Реализация Программы развития предполагает широкое взаимодействие всех участников образовательного процесса: родителей, учащихся и педагогов, а также тесное сотрудничество с управлением образования Администрации Центрального района г. Минска и другими образовательными учреждениями города.

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

Юридическая гимназия №42 создана на базе общеобразовательной  школы решением Мингорисполкома №1202 о 20 августа 2002 года. Необходимость преобразования продиктована следующими факторами:

- • функционированием в здании  юридического колледжа БГУ;

- • изменениями   демографической   ситуации,   сложившейся   в микрорайоне школы;

- • образовательными запросами родителей;

- • стремлением учащихся получить углубленные знания по ряду предметов

Решением Мингорисполкома №1493 от 27.07.06 полное наименование изменено на Государственное учреждение образования «Юридическая гимназия №42 г. Минска».

Государственное учреждение образования «Юридическая гимназия №42 г. Минска» зарегистрировано как юридическое лицо Минским городским исполнительным комитетом, о чем удостоверяет Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации за №190739830.

Качество условий организации образовательного процесса гимназии.

Согласно решению Мингорисполкома от 15 мая 2001 года №668 здание средней школы №42 было передано в республиканскую собственность  на баланс Белорусского государственного университета. Юридическая гимназия арендует учебные помещения.

Здание гимназии – типовое, с двумя пристройками. В гимназии есть  спортивный зал, столовая на 80 посадочных мест, библиотека с читальным залом, медицинский кабинет. Все кабинеты отремонтированы.

Библиотека гимназии  в полном объеме  обеспечена учебниками и учебными пособиями. 	Имеется справочно-библиографический аппарат. Ведется алфавитный каталог и тематические картотеки, а также регистрационный каталог учебников. В текущем учебном году была установлена   новая версия программы «Школьная библиотека». Начата работа по созданию электронного каталога учебников.

В гимназии созданы безопасные условия для обучающихся. Большое внимание уделяется сохранению здоровья. Ежегодная диспансеризация помогает своевременно выявлять детей, нуждающихся в коррекции зрения, осанки, дыхания.

Анализ результатов деятельности гимназии

В 2004году  коллектив гимназии был награжден Комитетом по образованию г. Минска Дипломом П степени «За полноту и качество использования информационных технологий в образовательном пространстве учебного заведения и творческий подход к работе».

В 2004 году за успехи, достигнутые в области информатизации образования федерация Интернет-образования  наградила коллектив гимназии Дипломом П степени.

Гимназия заняла второе место в республике в конкурсе «Образовательный Интернет-ресурс школьного байнета», проводимого федерацией Интернет-образования.

Учителя и  ученики гимназии совместно с IATP-центром были организаторами международной интернет-игры «Наша Беларусь».

В сентябре 2004 года был присвоен статус международного проекту «Вежливость изменит Мир» в котором принимают участие  дети 6 стран.

В 2002 году директору гимназии Сайко И.М был вручен грант Мингорисполкома за разработку образовательного проекта «Апробация социально-технологической модели системы школьно-семейного воспитания младших школьников  «Ориентир».

В 2003году заместителю директора по учебной работе Логвиненко Н.В. был вручен грант Мингорисполкома за разработку образовательного проекта « Внедрение информационных технологий в учебно-воспитательную и управленческую деятельность»

В 2004 году заместителю директора по учебной работе Сборцеву С.Н. был вручен грант Мингорисполкома за разработку образовательного проекта

Учащиеся показывают стабильные результаты в олимпиадах по русскому языку, литературе, истории, ЧОГ, экономике; активно участвуют в районных, городских и республиканских  олимпиадах, смотрах, конкурсах, фестивалях, конференциях.

Качество образовательного процесса

Государственное учреждение образования «Юридическая гимназия №42 г. Минска» – развивающееся и работающее в поисковом режиме образовательное учреждение. На протяжении многих лет гимназия предоставляет качественное образование, формирует хорошие учебные и воспитательные компетенции учащихся, наши выпускники отличаются достаточно высоким уровнем образованности, способностью к творчеству, исследованию, познанию.

В настоящее время контингент учащихся стабилизировался, в ней обучаются 435 учащихся.

Уровень и качество обучения выпускников по ступеням начального, базового общего и общего среднего образования по результатам аттестации соответствуют требованиям  государственного образовательного стандарта, о чем свидетельствуют данные  внутригимназического контроля.

По сравнению с предыдущими учебными годами наблюдается небольшое повышение процента успевающих на «7-8» и «9-10» и отсутствие  неуспевающих учащихся в основной и средней школе. По итогам учебного года все ученики переводятся в следующий класс. Ежегодно выпускники гимназии получают золотые и серебряные медали. С 2004 года 100% выпускников поступают в высшие учебные заведения.

В гимназии сложилась хорошая педагогическая команда, уровень квалификации  наших педагогов достаточно высок, мы внедряем новые технологии преподавания, участвуем в экспериментах, ведем исследовательскую работу. Из 49 педагогических сотрудников высшую квалификационную категорию имеют - 15 человек, первую – 17; вторую – 8. С высшим педагогическим образованием – 100 %, 1 учитель - выпускник гимназии Все члены педагогического коллектива своевременно повышают свою квалификацию.

В нашей гимназии хорошо работает социально-психологическая служба: проводятся микроисследования, опросы, анкетирование и др. мероприятия, позволяющие постоянно отслеживать качество преподавания, образования и воспитания.

Учащиеся показывают стабильные результаты в олимпиадах по русскому языку, литературе, истории, ЧОГ, экономике; активно участвуют в районных, городских и республиканских  олимпиадах, смотрах, конкурсах, фестивалях, конференциях.

Воспитательная работа

В соответствии с Программой воспитания детей и учащейся молодежи Республики Беларусь, нормативными документами, поручениями Главы государства по формированию идеологии белорусского государства наша гимназия уже пятый год проводит целенаправленную работу по систематизации, структуризации, содержательному наполнению и научно-методическому сопровождению идеологической и воспитательной работы с учащимися по повышению ее эффективности и качества в учебной и внеучебной деятельности.

Существенную помощь в этой работе оказывали социальные партнеры: РК ОО БРСМ, БРПО, ИПК, АПО.

Идеологическая и воспитательная работа в гимназии осуществлялась по следующим направлениям:

- непосредственное взаимодействие с учеником;

- создание воспитывающей среды;

- коррекция и координация различных воспитательных влияний в социуме;

- укрепление нравственного и психофизического здоровья.

Традиционные праздники гимназии: День знаний, День учителя, Неделя русского языка и литературы, День матери, Новый год, Неделя иностранных языков, Неделя защиты детей, Дни Воинской славы, Дни добровольного служения городу, Последний звонок, Дни здоровья,   туристические слеты. Большое внимание уделяется спортивным мероприятиям: соревнованиям и конкурсам, в которых учащиеся участвуют с большим удовольствием.

Для учащихся разработана система экскурсий  по городу и республике, организуются поездки в Россию, Украину, Польшу, Чехию, Швейцарию, Францию, Германию, Великобританию.

Гимназия сотрудничает с учреждениями дополнительного образования района и города, такими как: ЦВР «Контакт», Минский Дворец молодежи, спортивными центрами, центрами эстетического направления, культурными центрами Минска (музеями, театрами и т. д.).

Дополнительное образование

Во второй половине дня в гимназии работают кружки, факультативы, спортивные секции. Создана большая сеть дополнительных образовательных услуг по предметам политехнического и гуманитарного циклов.

Учащиеся своевременно информируются о проводимых занятиях в центрах дополнительного образования города и района. В течение года организуются посещения музеев, театров и других культурных центров нашего города; гимназия сотрудничает с молодежными организациями города и района, дающими возможность временного трудоустройства.

Инновационная деятельность гимназии

Инновационный процесс, осуществляемый в нашей гимназии, затрагивает все сферы образовательной деятельности: воспитание, развитие, обучение.

В гимназии большое внимание уделяется здоровьесберегающей деятельности. Использование современных методик и технологий, проведение системы воспитательных мероприятий позволяет создать благоприятную и безопасную  среду в образовательном учреждении.

Гимназия получила статус районной экспериментальной площадки по теме «Повышение эффективности идеологической работы  посредством комплексного использования  новых информационных ресурсов». Важное значение в повышении профессионализма учителя и обеспечении эффективности его педагогической деятельности имеют возможности информационной среды гимназии.

Очень стимулирует познавательную активность учащихся их работа с применением компьютерных технологий. Не только учителя создают презентации к своим урокам, но и дети с увлечением их выполняют, разрабатывая исследовательские проекты, с которыми выступают на  ежегодных лингвистических конференциях, представляя свои научные работы.

Таким образом, педагогическому коллективу удалось успешно решить следующие проблемы:

- отработаны организационно-педагогические условия, обеспечивающие выбор образовательного маршрута, реализацию прав семьи на качественное образование, индивидуальное сопровождение, охрану здоровья;

- семье предоставлено психолого-педагогическое консультирование;

- создана система традиционных праздников гимназии;

- начата работа по внедрению ИКТ в учебный процесс;

- педагоги активно участвуют в районных и городских конкурсах    педагогических достижений; международных проектах;

- достигнут хороший уровень демократизации управления.

Вместе с тем, дальнейшего решения требуют следующие проблемы:

- - возможность выбора вариативной образовательной программы;

совершенствование механизмов, гарантирующих поддержку здоровья и обеспечение личной безопасности ребенка;

- создание системы профильного обучения;

- расширение путей информирования родителей о состоянии дел ребенка;

- привлечение социальных партнеров;

- техническое обеспечение всех предметных кабинетов;

- отбор содержания образования и выбор адекватных технологий в условиях дифференциации образования и индивидуализации обучения;

- выработка критериев оценки достижений учащихся;

- координация образовательных программ гимназии с учебными программами Центра дополнительного образования;

- создание инициативных творческих групп по педагогическим проблемам;

- презентация достижений на различных уровнях и в различных формах;

- выработка критериев оценки деятельности педагогических кадров.

На основании  вышеизложенного была сформулирована концепция  проекта «Программы развития гимназии №42 на 2006-2010 годы»

### Концепция проекта «Программы развития гимназии»

Основными принципами построения Программы развития гимназии являются принципы демократизации, сотрудничества, социальной адекватности, преемственности, гуманизации, и реализации республиканских, городских и районных правовых актов и постановлений, регулирующих деятельность образовательных учреждений.

Основная целевая установка - Создание безопасных комфортных условий образовательной среды для сохранения здоровья всех участников образовательного процесса, предоставления качественных образовательных услуг с учетом индивидуальных особенностей учащихся, сочетая традиции и новации, обеспечения возможности приобщения к культурному наследию г. Минска, РБ и знакомству с культурой народов других стран.

Основными ориентирами следует считать:

- обеспечение высокого качества, разнообразия и мобильности образовательных услуг, удовлетворяющих запросы личности гимназистов и их родителей;

- обеспечение формирования у гимназистов современных, социально значимых ценностей, установок, воспитание нравственной ответственности, порядочности;

- гуманистическую социально-личностную направленность образовательного процесса в гимназии;

- развитие наряду с государственной и общественной поддержкой системы спонсорства, благотворительности для развития материально-технической базы гимназии, образовательной среды;

- создание условий для укрепления здоровья всех субъектов образовательного процесса гимназии;

- приобщение к научно-педагогической деятельности и творчеству педагогического коллектива;

- реализация принципа государственно-общественного управления.

Целевые группы проекта:

- Гимназисты. Возможность участия в управлении образовательно-воспитательным процессом, развитие коммуникативных способностей, постижение азов управления, работы с людьми, возможность отстаивать свои права. Современное качество образования обеспечит выпускникам школ успешность в выборе будущей профессии. Учащимися будут освоены современные формы социального взаимодействия.

- Родители. Дополнительная возможность постигать педагогику воспитания, влиять на учебно-воспитательный процесс, воздействовать на окружающее общество в целях его изменения к лучшему для воспитания и развития детей, оградить детей от негативных воздействий, осуществлять педагогические, экономические, нравственные идеи в школьном процессе. Произойдут изменения во взаимоотношениях в системе образования, усиливающие сотрудничество и взаимопонимание между участниками образовательного процесса. Родители учащихся, включаемые в механизм государственно-общественного управления через реализацию идеи создания гибкой системы управления, получат возможность оформлять и предъявлять гимназии образовательные потребности, формулировать заказ на образование собственного ребенка, оказывать влияние на состояние образовательного процесса и непосредственно участвовать в управлении гимназией.

- Педагоги.     Защита от администрирования и бюрократии. Повышение уровня квалификации и профессионализма. Кроме того, педагогический коллектив  в результате реализации проекта сможет оперативно получать информацию об изменениях потребностей местного сообщества для того, чтобы адекватно на них реагировать.

- Администрация. Усиление возможности управления образовательно-воспитательным процессом; дополнительные возможности общения с учащимися, родителями, педагогами и, как следствие, своевременное получение информации об изменениях потребностей местного сообщества и адекватное реагирование на эти изменения. Приобретение знаний современного менеджмента.

- Социальные партнеры. В появлении на рынке труда высокообразованной, самодостаточной коммуникабельной личности, несомненно, заинтересован социум. Позитивные изменения в  системе образования (даже на уровне одного из учреждений системы общего образования) являются показателем работы города.

Конкретными показателями достижения являются:

- формирование ресурсной базы гимназии, обеспечивающей реализацию социального заказа на образование в полном объёме: подготовка выпускника, владеющего не только определёнными знаниями и умениями, но и обладающего новыми ключевыми компетенциями, соответствующими актуальным и перспективным потребностям общества;

- обновление содержания образования;

- реализация новых форм и технологий обучения: использование метода проектов, внедрение информационных технологий в учебный процесс, внедрение научно-исследовательской деятельности;

- создание гибкой системы управления ресурсами на школьном уровне через усиление государственно-общественного управления;

- функционирование на уровне общеобразовательного учреждения Совета развития гимназии, Попечительского совета, активизация ученического самоуправления;

- привлечение выпускников к социальному партнерству через создание Совета выпускников.

Стратегия данного проекта состоит в обеспечении современного качества образования и определяет подходы развития и его модернизации. К их числу относятся:

  - совершенствование учебно-воспитательного процесса гимназии, ориентированного  на индивидуализацию обучения и специализацию обучающихся;

  - установление и использование внешних связей в интересах обеспечения современного качества образования;

  - создание гибкой структуры управления учреждением на основе внедрения  новых форм государственно-общественного управления;

Исходя из анализа работы гимназии и основных ориентиров деятельности гимназии, были разработаны четыре целевые программы: «Знак качества», "Воспитание", «Менеджмент», "Здоровое поколение", каждая из которых включает несколько модулей.

Программа «Знак качества» ориентирована на выполнение приоритетной цели гимназии – качественное и доступное образование. Она содержит пять модулей «Выбор», «Проектная и исследовательская деятельность», «Информационные технологии», «Дополнительное образование» и «Лингва». В рамках реализации этой программы гимназия планирует перейти на профильное обучение, что позволит получить каждому учащемуся качественное образование, соответствующее его склонностям, интересам и возможностям. Предполагается использовать имеющиеся ресурсы дополнительного образования, а также значительно расширить спектр предоставляемых услуг. Современные интерактивные технологии, проектная и исследовательская деятельность будут способствовать развитию познавательных интересов, и как следствие получению качественного образования. Планируется создание мультимедийного кабинета для проведения уроков, семинаров; создание фонда обучающих и контролирующих программ по предметам, расширение единой информационной сети образовательного учреждения. В рамках модуля «Лингва» мы предполагаем совершенствовать систему гуманитарного образования гимназии, развивая личность школьника, способного участвовать в межкультурной коммуникации на изучаемом языке и самостоятельно совершенствоваться в иноязычной речевой деятельности.

Совершенствование процесса управления гимназией – одна из важнейших задач. Целевая программа «Менеджмент», с помощью современных технологий диагностики, обучения педагогических кадров, создания мотивации, создания информационного поля и нормативно-правовой базы помогает ее решить. Ожидаемый результат этой программы – становление и развитие государственно-общественного управления образовательным учреждением, непрерывное повышение квалификации педагогического коллектива, постоянный мониторинг качества и доступности предоставляемого гимназией образования через систему обратной связи.

Целью программы «Здоровое поколение» является создание безопасной среды, позволяющей сохранить, улучшить здоровье учащихся и обеспечить успешность и безопасность всех участников образовательного процесса.

Развитие воспитательной системы гимназии мы видим в построении новой системы мероприятий, не только охватывающих изучение культурных традиций и ценностей, истории родного города, района, но и мероприятий, способствующих формированию позитивных ценностей, развитию личности, ориентированной на успех, способной прогнозировать и планировать свои достижения.

Целевая программа «Воспитание» включает три модуля «Я - минчанин», «Успех» и «Лидер». Достижение цели гимназия планирует осуществлять через введение системы «портфолио», разработку качественно новых мероприятий с использованием современных технологий (кейс-технологии, игро-тренинги, ролевые игры и др.) и развитие детского самоуправления.

Таким образом, программа развития гимназии содержит все приоритетные направления образования, которые планирует реализовывать через систему целевых программ, используя современные технологии. Сочетая традиции и инновации, гимназия планирует создать все условия для качественного образования в условиях современного мира.

Карта

Целевых программ

| «Знак качества» «Выбор», "Проектная и исследовательская деятельность", «Дополнительное образование», «Информационные технологии», «Лингва» | «Здоровое поколение» «Здоровье» «Безопасность» |
| --- | --- |
| «Менеджмент» «Система управления», «Самоуправление», «Кадры» | «Воспитание» «Успех», «Я минчанин», «Лидер». |

Целевая программа

«Знак качества»

Данная целевая программа реализуется через следующие модули: «Выбор», "Проектная и исследовательская деятельность", «Дополнительное образование», «Информационные технологии»,  «Лингва».

Модуль «Выбор»

Цель: получение каждым учащимся востребованного им качественного образования, соответствующим его склонностям, интересам и возможностям

Задачи:

- индивидуализация образовательного процесса за счет многообразия образовательных программ;

- конкурентоспособный уровень образования как по содержанию образовательных программ, так и по качеству образовательных услуг;

- общедоступное и бесплатное базовое и среднее  общее образование, включая возможность выбора основных профилей обучения;

- переход на профильное обучение;

- совершенствование содержания и технологий образования;

- совершенствование системы оценки качества знаний.

Мероприятия по реализации:

| Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Корректировка образовательной программы гимназии | 2006-2007 | Администрация |
| Анализ использования УМК учителями гимназии | 2006-2007 | Администрация, МО |
| Разработка индивидуальных образовательных маршрутов учеников | 2007-2008 | МО, служба сопровождения, Кл. руководители |
| Создание банка элективных курсов для профильной и предпрофильной подготовки | 2007-2008 | МО |
| Проведение педагогической диагностики, обеспечивающей сопровождение и поддержку ученика в образовательном процессе; | 2007-2008 | Администрация |
| Внедрение современных образовательных технологий | 2007-2008 | МО |
| Организация обмена опытом работы учителей о путях выявления личностных и социально-значимых результатах ученика в образовании | 2008-2009 | Администрация |
| разработка системы тестирования по различным предметам | 2009-2010 | Администрация, МО |
| Аттестация гимназии | 2009-2010 |  |

Ожидаемые результаты:

- Обеспечение учителей методическим оснащением разноуровневых подходов к реализации гимназической образовательной программы.

- Совершенствование системы оценки качества знаний

- Повышение качества образования

Критерии результативности

- успешное выполнение учащимися требований образовательного стандарта;

  - применение учителями современных образовательных технологий;

  - успешное поступление в ВУЗы выпускников гимназии;

  - характеристика личностных и социально значимых достижений учащихся и педагогов;

  - информационно-управленческая обеспеченность реального выбора.

Модуль "Проектная и исследовательская деятельность"

Цель: способствовать развитию познавательных интересов и исследовательских умений учащихся, приобретению умений самостоятельно работать с информацией. 
Задачи:

- выявление образовательного запроса учащихся, с целью определения приоритетных направлений исследовательской деятельности;

- разработать систему проектной и исследовательской деятельности в рамках образовательного пространства гимназии;

- разработать рекомендации к осуществлению ученических проектов;

- обучение учащихся проектной деятельности;

- обеспечить консультативную поддержку и практическую помощь участников проекта в постановке задач, в сборе информации, её обработке;

- Создать систему критериев оценки работ, премирования и награждения победителей.

Мероприятия по реализации:

| Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Проведение анкетирования учащихся, с целью определения приоритетных направлений исследовательской деятельности. | 2006-2007 | Зам. директора по УВР |
| Выбор направлений и тем исследовательских и проектных работ согласно данным анкетирования | 2006-2007 | Зам. директора по УВР |
| Разработка положений, критериев и системы оценивания работ | 2006-2007 | Зам. директора по УВР |
| Составление системы исследовательской и проектной деятельности учащихся гимназии на учебный год | 2007-2008 | Зам. директора по УВР |
| Формирование инфраструктуры, обеспечивающей исследовательскую деятельность учащихся, взаимодействие гимназии с научными, исследовательскими, образовательными учреждениями Минска. | 2007-2008 | Зам. директора по УВР |
| Проведение конференции учащихся, размещение материалов конференции на сайте гимназии | 2008-2009 | Учителя старших классов |
| Внедрение системы исследовательской и проектной деятельности учащихся в образовательную среду гимназии | 2008-2009 | Учителя старших классов |
| Проведение семинара по проектной деятельности, создание печатного сборника «Проектная деятельность учащихся» | 2009-2010 | Зам. директора по УВР |
| Анализ материалов и системы работы проектной и исследовательской деятельности, планирование дальнейшей работы | 2009-2010 | Зам. директора по УВР |

Ожидаемый результат:

- повышение качества образования;

- создание пакета рекомендательных и методических разработок по проектной деятельности;

- повышение коммуникативной культуры учащихся;

- развитие у учащихся навыков исследовательской деятельности;

- повышение интереса к предметным и межпредметным областям знаний.

Критерии результативности:

  - повышение результативности образовательного процесса;

  - вовлеченность учащихся в исследовательскую и проектную деятельность гимназии;

  - участие учащихся в конференциях на районном и городском уровне.

Модуль «Дополнительное образование»

Цель: Развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала учащихся 
Задачи:

- Выявление  запроса учащихся, с целью расширения структуры дополнительного образования учащихся на платной и бюджетной основе;

- Разработка пакета документов для открытия Центра дополнительного образования;

- Создание системы дополнительного образования на платной основе;

- Совершенствование системы работы во второй половине дня ;

- Разработка форм отчета для дополнительного образования (проведение отчетных концертов, фестивалей, выставок, конференций, написание творческих работ).

Мероприятия по реализации:

| Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Исследования социального заказа родителей и учащихся (ОУ, микрорайона, района). | 2006-2007 | Социально-психологическая служба |
| Открытие центра ДО, создание документации | 2006-2007 | Руководитель центра ДО |
| Формирование фонда библиотеки для дополнительного образования, организация выставок | 2006-2007 | Зав. библиотекой |
| Заключение договоров с ВУЗами и учреждениями дополнительного образования района и города о взаимодействии | 2007-2008 | Руководитель центра ДО |
| Улучшение материально-технической базы | 2007-2008 | Руководитель центра ДО, Зам. директора по АХЧ |
| Повышение квалификации работников центра | 2008-2009 | Руководитель центра ДО |
| Организация фестиваля "Радуга", выставок детского творчества, написание творческих работ | 2008-2009 | Руководитель центра ДО |
| Развитие сети платных услуг | 2009-2010 | Организатор платных услуг |
| Улучшение материально-технической базы гимназии | 2009-2010 | Зам. директора по АХЧ |
| Анализ работы центра и сети платных услуг гимназии | 2009-2010 | Руководитель центра ДО |

Ожидаемый результат:

- Получение учащимися качественного дополнительного образования, которое позволит совершенствовать и развить индивидуальные и творческие способности, выбрать профессию;

- Создание на базе гимназии ресурсного Центра дополнительного образования.

Критерии результативности:

- увеличение числа кружков и программ, реализующих дополнительное образование;

- доступность стоимости платных образовательных услуг;

- укомплектованность педагогическими кадрами, реализующими дополнительное образование;

- увеличение числа детей, охваченных дополнительным образованием;

- повышение количества учащихся, участвующих и побеждающих  в различных конкурсах  (фестивалей, смотрах, соревнованиях) на уровне гимназии, района, города

Модуль «Информационные технологии»

Цель: создание условий для совершенствования и реализации возможностей педагогического коллектива и учащихся в области информационных и коммуникационных технологий

Задачи:

- Максимальное использование преимуществ ИКТ для повышения качества образования детей, сохранения здоровья учащихся

- Достижение уровня профессиональной квалификации работников, позволяющей реализовывать современные модели учебного процесса с использованием ИКТ

- Участие в создании и развитии информационного пространства района и города, реализация связей и взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса

- Организация проектной деятельности учащихся с использованием информационно-коммуникационных технологий и ресурсов информационной среды.

Мероприятия по реализации:

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Определение, апробация и внедрение современных подходов к применению информационных технологий и телекоммуникаций в образовании. | 2006-2007 | Руководители МО |
|  | Оснащение кабинетов мультимедийным оборудованием | 2006-2007 | Зам. директора по ИТ |
|  | Приобретение необходимого лицензионного программного обеспечения | 2007-2008 | Зам. директора по ИТ |
|  | Создание фонда обучающих и контролирующих программ по предметам, включая мультимедиа-технологии. | 2007-2008 | Учителя информатики |
|  | - Внедрение системы работы по конструированию учителем системы творческих занятий по своему предмету с использованием ИКТ - Создание школьной информационной сети | 2007-2008 | Руководители МО |
|  | - Компьютеризация предметных кабинетов, расширение единой информационной сети образовательного учреждения. Создание банка мультимедийных уроков | 2008-2009 | Зам. директора по ИТ |
|  | Создание медиабиблиотеки для методической поддержки учебного процесса. | 2009-2010 | Зам. директора по ИТ, Зав. Библ. |
|  | Анализ деятельности с представлением результатов на педагогическом совете гимназии, планирование дальнейшей работы | 2009-2010 | Зам. директора по ИТ |

Ожидаемый результат

- снижение перегрузок учащихся за счет эффективного использования современных информационных технологий;

- развитие гимназии как опорного учреждения района в области ИКТ;

- формирование системы методической поддержки преподавателей в области новых информационных технологий.

Критерии результативности:

- наличие концепции информационно-образовательной среды;

- внедрение образовательных программ с использованием информационно-коммуникационных технологий (Увеличение числа программ);

- расширение доступности качественного образования на основе использования современных образовательных технологий;

- использование информационно-коммуникационных технологий за последние три года (количество автоматизированных диагностических материалов, использование компьютерных учебников, УМК использующие графические и мультимедийные возможности компьютера, компьютерная телекоммуникация).

Модуль «Лингва»

Цель: создание условий для изучения учащимися русского и иностранных языков, развитие личности школьника, способного участвовать в межкультурной коммуникации на изучаемом языке и самостоятельно совершенствоваться в иноязычной речевой деятельности.

Задачи:

- формирование знаний о культуре, истории, реалиях и традициях своей страны и страны изучаемого языка;

- расширение кругозора учащихся и повышении их общей культуры;

- развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей, ценностных ориентаций, готовности к участию в диалоге культур, дальнейшему самообразованию посредством родного и иностранного языка;

- формирование у учащихся уважения и интереса к культуре и народу своей страны, а также страны изучаемого языка, потребности пользоваться языком как средством общения, следуя общепринятым правилам культуры общения, в воспитании толерантного отношения к иной системе ценностей.

Мероприятия по реализации:

| Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Разработать и создать базу для обновления содержания и технологий обучения по английскому, белорусскому и русскому языку | 2006-2007 | РуководителиМО словесников и учителей иностр. языка |
| Продолжить проведение традиционных праздников гимназии «Недели иностранного языка» «Недели русского языка и литературы» «Недели белорусского языка и литературе», с использование современных форм работы (лингвистические конференции, проектная деятельность и пр.) | 2006-2007 | МО белорусского, русского и иностранных языков |
| Введение второго иностранного языка с 8 – го класса (на платной основе) | 2008-2009 | Зам. директора по УР |
| Внедрение в систему работы современных технологий, направленных на воспитание нравственности, толерантности, межкультурного взаимодействия | 2007-2008 | Руководители МО словесников и учит. иностр. яз. |
| Внедрить и продолжить дальнейшую разработку обоснованной, надежной и практичной формы аттестации учащихся по английскому языку и учета их достижений | 2007-2008 | Зам. директора по иностранным языкам |
| Развитие международных программ в гимназии. Участие в международных конкурсах и проектах, организация образовательного туризма | 2007-2008 | МО учителей |
| Работа по установлению контактов и межшкольного обмена с учебными заведениями Великобритании и США. | 2007-2008 | Зам. директора по УР |
| Создание издательского центра, развитие издательской и журналисткой деятельности в гимназии | 2008-2009 | МО словесников |
| Участие учителей гимназии в семинарах по методике подготовки к Кембриджским тестам. Подготовка учеников к сдаче на сертификат | 2008-2009 | Зам. директора по УР |
| Использование материального и интеллектуального потенциала гимназии, как базовой площадки со статусом «Школа Лонгман» для обучения учителей гимназии и района работе по инновационным методикам. | 2009-2010 | Зам. директора по УР |
| Внедрение проекта «Аудитория коллективного пользования «Диалог- TRAVEL», предназначенного для ведения диалога по сети Интернет, изучения культуры, истории, географии стран Евросоюза | 2009-2010 | Зам. директора по УР |
| Анализ основных результатов деятельности, обобщение результатов на педагогическом совете гимназии, планирование дальнейшей работы | 2009-2010 | Руководители МО словесников и учит. иностр. яз. |

Ожидаемый результат:

- систематизация языковых и социокультурных знаний, развитие умений учащихся использовать язык как средство межкультурного общения;

- приобретение знаний национально-культурных особенностей своей страны, а также стран изучаемого языка, правил речевого и неречевого поведения в типичных ситуациях и умение осуществлять свое речевое поведение в соответствии с этими знаниями;

- формирование способности отобрать и использовать наиболее эффективные стратегии для решения разных коммуникативных задач.

Критерии результативности:

- количество выпускников с высоким уровнем владения английским языком;

- количество выпускников, сдавших успешно экзамен ЦТ по русскому, белорусскому и иностранному языку;

- участие в конкурсах, олимпиадах района и города, международных проектах;

- количество выпускников, выбравших профессию с использованием иностранного языка;

- степень удовлетворенности учащихся и родителей качеством работы по данному направлению по результатам анкетирования.

Целевая программа «Здоровое поколение»

Данная целевая программа реализуется через следующие модули: «Здоровье» и «Безопасность»

Модуль «Здоровье»

Цель: Создать условия, позволяющие сохранить, улучшить здоровье учащихся и обеспечить успешность из обучения.

Задачи:

- сформировать у учащихся, учителей и родителей осознание необходимости заботиться о здоровье, заинтересованное отношение к укреплению своего здоровья, овладение теоретическими знаниями и практическими навыками по развитию физических качеств, поддержанию здоровья средствами физической культуры;

- выявить потребности и определить способности учащихся в области физической культуры; реализовать интересы учащихся, запросы родителей и учителей в сфере физической культуры и средств оздоровления;

- внедрять методические рекомендации, программы по коррекции здоровья для учащихся;

- Обеспечить школьников горячим питанием.

Мероприятия по реализации:

| Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Мониторинг динамики здоровья и психофизического состояния учащихся. Создание банка данных о состоянии здоровья обучающихся | 2006-2007 | Социально-психологическая служба |
| Подготовка пакета диагностических методик, разработка системы мероприятий, способствующих пропаганде ЗОЖ | 2006-2007 | Социально-психологическая служба |
| Внедрение инновационных программ, технологий и методик в систему работы гимназии | 2007-2008 | МО |
| Совершенствование системы организации и контроля процесса питания | 2007-2008 | Классные руководители |
| Организация и проведение контроля выполнения санитарных правил | 2007-2008 | мед. работники |
| Расширение сети спортивных секций, организация секций по футболу, туризму, теннису | 2007-2008 | Зам. дир-ра по ВР |
| Оборудование тренажерного зала, закупка теннисных столов | 2007-2008 | Зам. дир-ра по АХЧ |
| Расширение связей с научными, медицинскими и культурными учреждениями района, города. | 2008-2009 | социальный педагогпедагог-организатор |
| Проведение тематической конференции педагогического коллектива | 2008-2009 | Социально-психолог. служба |
| Проект "Видеостудия" - проект по созданию видеороликов по социальной проблематике, ЗОЖ | 2009-2010 | Зам. дир-ра по ИТ |
| Анализ системности работы по ЗОЖ, обобщение опыта работы, планирование дальнейшей работы | 2009-2010 | Администрация |

Ожидаемый результат:

- Воспитания у детей бережного отношения к своему здоровью, понимания ценности и важности поддержания организма в здоровом состоянии, пробуждая желания следовать здоровому образу жизни.

- Организация системы работы с учащимися, родителями, персоналом по обучению действиям в чрезвычайных ситуациях.

Критерии:

- снижение заболеваемости детей;

- расширение связей гимназии с другими учреждениями района, города (поликлиники, центр Здоровья );

- удовлетворенность учащихся и родителей качеством образовательного процесса (нагрузка, интенсивность, самочувствие, психологическая атмосфера, коммуникация, результативность) по результатам анкетирования;

- охват детей горячим питанием;

- разработка методических материалов.

Модуль «Безопасность»

Цель: Создание  безопасной среды для учащихся и работников учреждения во время учебно-воспитательного процесса путем повышения безопасности их жизнедеятельности: пожарной, электрической и технической безопасности зданий, сооружений учреждений на основе использования современных технологий

Задачи:

- Создание условий, обеспечивающие охрану психического и физического здоровья детей;

- Повышение качества знаний учащихся и персонала правил безопасной жизнедеятельности;

- Улучшение материально-технического обеспечения безопасности гимназии;

- Совершенствование нормативно-правового и научно-методическое обеспечения безопасности гимназии.

Мероприятия по реализации:

| Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Создание нормативно-правовой базы гимназии в области безопасности | 2006-2007 | Зам. директора по УР по УР,ВР |
| Обучение педагогов практической реализации мероприятий по обеспечению безопасности. | 2006-2007 | Учителя ОБЖ, курсы района, города |
| Совершенствование системы учебных занятий по ОБЖ | 2006-2007 | Зам. директора по УР |
| Внедрение системы контроля доступа в гимназию и видеонаблюдения | 2009-2010 | Зам. дир-ра по АХЧ |
| Совершенствование организации взаимодействия с правоохранительными органами по обеспечению безопасности во время образовательного процесса и при проведения массовых мероприятий. | 2007-2008 | Зам. директора по УР,ВР |
| разработка пакета методических документов, инструкций, рекомендаций, наглядной агитации по профилактике терроризма и экстремизма. | 2007-2008 | Зам. директора по УР,ВР |
| Разработка системы мероприятий по безопасности для родительской общественности и учащихся | 2007-2008 | Зам. директора по УР,ВР Кл. руководители |
| Разработка программы материально-технического оснащения гимназии в области безопасности | 2008-2009 | Зам. директора по УР,ВР |
| Совершенствование системы работы по охране труда в гимназии | 2008-2009 | Зам. директора по УР,ВР |
| Оснащение новым оборудованием травмоопасных кабинетов (химии, физики, спортзала, биологии, информатики) | 2008-2009 | Зам. дир-ра по АХЧ |
| Внедрение современной системы оповещения при чрезвычайных ситуациях | 2009-2010 | Зам. дир-ра по АХЧ |
| Итоговый этап: определение эффективности проведенной работы, обобщение опыта | 2009-2010 | Зам. директора по УР |

Ожидаемый результат:

- Организация системы работы с учащимися, родителями, персоналом по обучению действиям в чрезвычайных ситуациях.

- Повышение степени ответственности за обеспечение безопасности, антитеррористической защищенности образовательного учреждения.

- Совершенствование системы работы по охране жизни и здоровья детей.

Критерии результативности:

- уровень обученности учащихся и персонала правилам безопасной жизнедеятельности;

- снижение травматизма детей

- улучшение материально-технического обеспечения безопасных условий образовательного процесса

- снижение чрезвычайных ситуаций в гимназии

Целевая программа «Воспитание»

Данная целевая программа реализуется через следующие модули: «Успех», «Я минчанин», «Лидер».

Модуль «Успех»

Цель: Формирование позитивных ценностей, развитие навыков общения, целеполагания, планирования, а также обобщения собственных результатов.

Задачи:

- Обучить учащихся созданию портфолио.

- Создание системы имитационных и ролевых игр, мероприятий с элементами групповой дискуссии;

- Обучение техникам и приемам саморегуляции и самоконтроля.

- Включение в систему воспитательной работы тренингов и игровых упражнений, направленных на развитие навыков общения, целеполагания и планирования

Мероприятия по реализации:

| Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Проведение анкетирования членов педагогического коллектива и членов совета ученического самоуправления о формах учёта индивидуальных достижений учащихся; | 2006-2007 | Зам. директора по ВР |
| Разработка наиболее эффективной формы индивидуального и коллективного портфолио, совершенствование профориентационной работы | 2006-2007 | Педагог-организатор |
| Разработка системы мероприятий, направленных на развитие навыков общения, целеполагания и планирования с использованием традиционных и инновационных форм. | 2006-2007 | Зам. директора по ВР |
| Расширение информационного спектра о проводимых конкурсах и олимпиадах | 2007-2008 | Зам. директора по ВР |
| Совершенствование работы с социально-неблагополучными семьями. | 2007-2008 | Социальный педагог |
| Разработка и внедрение системы поощрений | 2007-2008 | Зам. директора по ВР, детское объединение |
| Создание периодического издания гимназии | 2008-2009 | Зам. директора по ВР |
| Проведение тематического семинара | 2008-2009 | Зам. директора по ВР |
| Организация совместного проектирования с учащимися их индивидуальных и групповых достижений | 2009-2010 | Кл. руководители |
| Анализ достоинств и недостатков работы по данному модулю, обобщение опыта работы | 2009-2010 | Зам. директора по ВР |

Ожидаемый результат:

- Создание наиболее эффективной формы "портфолио ученика"

- Повышение мотивации к учебной деятельности учащихся и активному проявлению способностей в сфере дополнительного образования и творчества;

- Активное участие в мероприятиях района и города;

- Формирование модели конкурентоспособного выпускника

Критерии результативности:

- разработанная и действующая модель портфолио,

- участие детей в городских и районных конкурсах и олимпиадах,

- участие  детей, в социально-значимой деятельности (поисковая, социальное проектирование и т.д.),

- поступление в ВУЗы,

- степень удовлетворенности учащихся и родителей качеством работы школы по результатам анкетирования

Модуль «Я минчанин»

Цели:  Воспитание минчанина на основе изучения культурных традиций и ценностей, истории родного города, района.

Задачи:

- Создать условия в гимназии для изучения истории Минска, воспитания у учащихся патриотизма, любви к родному городу, республике.

- Повысить требования к изучению и исполнению школьного законодательства, всемерно утверждать в сознании учащихся идеи гражданского патриотизма, гордости за свою гимназию;

- Приобщать детей к истинной культуре, развивать художественно-эстетический вкус;

- Создать систему воспитательной работы, сочетающую традиционные и инновационные формы;

- Разработать систему значимых мероприятий, направленных на воспитание нравственности, патриотизма,  гражданственности, отражающую потребности современного мира.

Мероприятия по реализации:

| Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Изучение эффективности воспитательной системы гимназии, разработка новых форм организации досуга детей, создание системы праздников, классных часов, мероприятий | 2006-2007 | Зам. директора по ВР |
| Разработка и внедрение в систему воспитательной работы мероприятий, направленных на изучение истории Минска, РБ. | 2006-2007 | Зам. директора по ВР |
| Совершенствование работы по гражданско-патриотическому воспитанию | 2007-2008 | Зам. директора по ВР, учителя истории |
| Разработка и внедрение новых мероприятий годового круга праздников, разработка школьного законодательства | 2007-2008 | Зам. директора по ВР, педагог-организатор |
| Расширение связей с культурными учреждениями района, города. | 2008-2009 | педагог-организатор |
| Проведение творческого фестиваля «Мой город» | 2008-2009 | педагог-организатор |
| Создание мультимедийного проекта «История Минска» | 2009-2010 | Учитель истории и информатики. |
| Анализ воспитательной работы, обобщение опыта на педагогическом совете гимназии, планирование дальнейшей деятельности | 2009-2010 | Зам. директора по ВР |

Ожидаемый результат:

- Повышение общего культурного уровня выпускника, знающего и любящего родной город.

Критерии результативности:

- участие детей в городских и районных конкурсах, в том числе посвященных истории Минска;

- участие  детей, в социально-значимой деятельности (поисковая, социальное проектирование и т.д.);

- результативность воспитательной работы в динамике количества и качества социальных инициатив учащихся в рамках  жизни гимназии  и района;

- наличие прессы, Интернет-сайта;

- договора с учреждениями культуры, спорта района, региона;

- количество конфликтов на уровне гимназии, правонарушений в обществе и травм на территории  гимназии.

Модуль «Лидер»

Цель: Формирование детского самоуправления
Задачи:

- Обобщение имеющегося опыта, внедрение инновационных методик в работу с детским самоуправлением;

- формирование эмоционально-положительного отношения к учебе, знаниям, людям;

- Создание опыта культурного проведения досуга;

- Стимулирование здорового образа жизни;

- Формирование навыков коллективной творческой деятельности;

- Воспитание культуры общения.

Мероприятия по реализации:

| Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Анализ имеющихся форм работы, разработка законодательной базы | 2006-2007 | педагог-организатор |
| Совершенствование системы воспитания путем поиска современных технологий и форм работы с детским самоуправлением | 2006-2007 | педагог-организатор |
| Обучение педагогов современным воспитательным технологиям | 2007-2008 | Зам. директора по ВР |
| Внедрение в систему работы современных методик | 2008-2009 | Зам. директора по ВР |
| Создание зарегистрированного Детского общественного объединения | 2008-2009 | педагог-организатор |
| Проведение конкурса «Лидерский Марафон» | 2009-2010 | педагог-организатор |
| Анализ работы, оценка деятельности школьного самоуправления, обсуждение вопроса на педагогическом совете гимназии | 2009-2010 | Зам. директора по ВР |

Ожидаемый результат:

- совершенствование системы управления детскими коллективами

- создание оптимальной структуры ученического самоуправления

- создание системы поддержки творческой активности детей в разнообразных видах деятельности, достижение учащимися социальной компетентности

Критерии результативности:

- Рост творческих достижений детей

- Рост числа детских социальных инициатив

- Снижение числа правонарушений у детей

Целевая программа  «Менеджмент»

Данная целевая программа реализуется через следующие модули: «Система управления», «Самоуправление», «Кадры».

Модуль «Система управления»

Цель: Совершенствование системы управления гимназией, формирование благоприятной среды

Задачи:

- внедрение в управление гимназией технических систем, реализация новых информационных технологий в управлении гимназией;

- совершенствование структуры и функциональной направленности системы управления гимназии;

- повышение роли профсоюзного комитета, органов самоуправления гимназии в организации и осуществлении социальной защиты кадров, организации досуга сотрудников гимназии;

- улучшение эргономических условий для организации и осуществления профессионально-педагогической деятельности специалистов гимназии.

Мероприятия по реализации:

| Мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Анализ существующей системы управления, выявление достоинств и недостатков. | 2006-2007 | администрация |
| Исследование степени удовлетворенности условиями и системой управления гимназии | 2006-2007 | Социально-психолог. служба |
| Разработка модели системы управления, соответствующей современным целям и задачам ОУ | 2007-2008 | администрация |
| Обновление и совершенствование нормативно-правовой документации. | 2007-2008 | администрация |
| Разработка и проведение мероприятий, способствующих формированию позитивного имиджа учреждения, корпоративной культуры (тренинги, игровое моделирование) | 2007-2008 | Профком, социально-психологическая служба |
| Создание единой административно-информационной сети | 2008-2009 | Зам директора по ИТ |
| Деятельность по осуществлению изменений организационной культуры с подведением результатов на педагогическом совете | 2008-2009 | администрация |
| Анализ изменений, составление плана дальнейшей работы | 2009-2010 | администрация |

Ожидаемый результат:

- Создание эффективной системы управления, создающей благоприятные условия функционирования и развития для всех участников образовательного процесса

Критерии результативности:

- приоритетная ориентация образовательного учреждения при выстраивании стратегии своей деятельности на цели государственной политики и интересы основных участников образовательного процесса;

- повышение качества и доступности образования;

- высокие показатели уровня эмоциональной комфортности субъектов образовательного процесса;

- формирование имиджа гимназии в образовательной сети района как образовательного учреждения, предоставляющего качественное доступное образование;

- привлечение новых педагогических кадров.

Модуль  «Самоуправление»

Цель: проектирование и внедрение в деятельность гимназии системы государственно-общественного управления, для повышения доступности качественного образования и увеличении роли общественного контроля в деятельности образовательного учреждения

Задачи:

- создание попечительского совета;

- учреждение фонда развития образовательного учреждения;

- создание системы обратной связи;

- развитие материально-технической базы образовательного учреждения;

- поддержка internet-сайта;

- стимулирование различных форм самоорганизации как физических, так и юридических лиц в поддержку образовательного учреждения, что будет воплощаться в расширении спонсорской и благотворительной поддержки образовательного учреждения.

Мероприятия по реализации:

| Мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Определение социального потенциала государственно-общественного управления в деятельности гимназии | 2006-2007 | Администрация |
| Разработка модели государственно-общественного управления | 2006-2007 | Администрация |
| Совершенствование и поддержка Интернет-сайта с целью информирования о деятельности гимназии | 2006-2007 | Зам. директора по ИТ |
| Совершенствование работы попечительского совета образовательного учреждения, и создание фонда развития гимназии | 2007-2008 | Администрация |
| Разработка новых и развитие имеющихся форм обратной связи между гимназией и общественностью | 2007-2008 | Попечительский Совет |
| Проведение общественной экспертизы эффективности систем государственно-общественного управления | 2008-2009 | Попечительский Совет |
| Прогнозирование перспективных направлений развития государственно-общественного управления на открытой конференции | 2009-2010 | Попечительский Совет |

Ожидаемый результат:

- развитие материальной базы образовательного процесса;

- налаживание системы обратной связи;

- повышение доступности качественного образования, предоставляемого гимназией;

- активное участие гимназии в системе социального партнерства района;

- эффективное обеспечение реализации образовательных запросов местного сообщества.

Критерии результативности:

- создание системы государственно-общественного управления, отражающей интересы как основных субъектов образовательного процесса, так и местного сообщества, и включающей: попечительский совет, фонд развития образовательного учреждения;

- увеличение  доли средств из внебюджетных источников (средства населения, инвесторов, спонсоров);

- увеличение числа семей, оказывающих поддержку педагогическому коллективу в организации процесса обучения и воспитания.

Модуль «Кадры»

Цель: создать условия, обеспечивающие личностную и профессиональную самореализацию педагогов, рост профессиональной компетентности педагогических кадров.

Задачи:

- повышение квалификации: на годичных курсах и на краткосрочных курсах, самообразование;

- подготовка и обучение резерва на должность руководящих работников гимназии и различным специальностям смежных дисциплин;

- обучение молодых специалистов;

- создать службу научно-методической поддержки педагога.

Мероприятия по реализации:

| Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Организация и проведение на базе гимназии краткосрочных курсов по ознакомлению с современными образовательными технологиями; | 2006-2007 | Администрация |
| Обновление системы материального поощрения труда работников гимназии, распределения наград | 2006-2007 | Администрация, ПК |
| Организация туристических поездок, экскурсий, театральных представлений для учителей гимназии | 2 раза в год | Проф. комитет |
| Издание методических бюллетеней, выступлений на педсоветах, педчтениях, семинарах, конференциях по современным методам обучения и воспитания и использования их в практике | 2007-2008 | Администрация |
| Организация конкурса гимназии «Знак качества» | 2007-2008 | Администрация |
| Разработка системы практикумов по психологии (аутотренинги), валеологии для снятия перегрузок учителей | 2007-2008 | Социально-психологическая служба |
| Введение системы контроля качества образования учащихся по индивидуальным круговым диаграммам | 2008-2009 | Администрация |
| Обобщение методического (педагогического) опыта учителей гимназии в форме публикаций в средствах массовой информации | 2009-2010 | администрация |
| организация обмена опытом работы учителей по использованию инновационных технологий | 2009-2010 | МО |
| Участие в конкурсах «Лучший учитель», «Лучший классный руководитель», учитель года | ежегодно | администрация |

Ожидаемый результат:

Создание системы работы с педагогическими кадрами разной категории, обеспечивающей гибкое реагирование на изменение образовательной ситуации.

Критерии результативности:

- увеличение числа учителей, повысивших квалификацию;

- увеличение числа внедряемых новых педагогических технологий (ИКТ и др.);

- разнообразие форм получения методической помощи и повышение квалификации;

- результаты аттестации; показатели участия в конкурсе педагог. достижений;

- обеспеченность кадрами.